Patvirtinta 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 128

MOKSLINIŲ SUTARČIŲ (PROGRAMŲ) ADMINISTRAVIMO TVARKA*

| Eil. Nr. | Procedūrų pavadinimas | Atsakingas asmuo | Įgyvendinimo sąlygos ir trukmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SUTARTIES SU UŽSAKOVAIS PARENGIMAS |  |  |  |
| 1. | Sutarties objekto nustatymas ir aptarimas su katedrų ir laboratorijų darbuotojais. | Prorektorius mokslui | Pagal aukščiau stovinčių institucijų nurodymus. |
| 2. | Pedagogų ir mokslinių darbuotojų, norinčių vykdyti mokslinius projektus pagal programas, kompiuterinė apklausa. | Mokslo skyrius | Pagal Prorektoriaus mokslui nurodymą |
| 3. | Katedrų ir laboratorijų darbuotojų pateiktų pasiūlymų suvedimas į suvestines. | Mokslo skyrius | 2 dienų laikotarpyje iki numatytos projekto pateikimo kitoms institucijoms datos. |
| 4. | Prioritetų nustatymas programos tematikoje, svarstymas su bendrapartneriais bei suinteresuotomis institucijomis | Prorektorius mokslui | Institucijai nurodžius konkrečią datą |
| 5. | Mokslinių projektų paruošimas konkursams pagal konkursų reikalavimus | Mokslo skyrius ir Prorektorius mokslui | Pagal konkursų sąlygas |
| 6. | Sutarties (programos) projekto bei techninės užduoties parengimas | Temų vadovai derindami su užsakovais, Mokslo, Personalo ir juridiniu skyriais | Pagal vykdžiusios konkursą institucijos reikalavimus arba per 2 darbo dienas nuo sutarties (programos) vykdytojo kreipimosi |
| 7. | Sutarties (programos) sąmatos suderinimas | Temos vadovas derindamas su Mokslo ir Finansų skyriais | Per 2 dienas nuo sutarties (programos) vykdytojo kreipimosi. |
| * Tarptautinės sutartys (programos) administruojamos LVA Tarptautinių ryšių skyriuje |  |  |  |
| 8. | Sutarties atitikimo įvertinimas PVM mokesčio atskaitymams | Mokslo prorektorius derindamas su Finansų skyriumi | Per 2 dienas nuo sutarties projekto parengimo |
| 9. | Paruoštos ir sutarties rengėjo bei padalinio vadovo pasirašytos sutarties (programos) pristatymas į Mokslo skyrių, užsienio sutarties – į Tarptautinių ryšių skyrių. | Temos vadovas | Nedelsiant po sutarties parengimo |
| 10. | Sutarties užregistravimas ir teikimas Rektoriui pasirašyti | Raštinės vedėja | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka Nuolat daryti suvestinę užpildant duomenų bazę. |
| 11. | Jei sutartis be Užsakovo vizos, ji grąžinama temos vadovui | Raštinės vedėja | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| 12. | Sutarties pasirašymo su Užsakovu organizavimas. | Prorektorius mokslui ir temų vadovai | 10 darbo dienų laikotarpyje, jeigu nenumatyta pasirašančiųjų institucijų kitaip. |
| 13. | Pasirašytos sutarties teikimas Raštinei išdalinimui (originalas - buhalterijai, kopijos Mokslo ar Tarptautinių ryšių skyriui) | Temos vadovas | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| 14. | Sutarčiai temos numerio suteikimas. Rektoriaus įsakymo dėl mokslinių darbų vykdymo, konferencijų organizavimo, leidinių išleidimo paruošimas ir pateikimas Mokslo prorektoriui po to Rektoriui vizuoti. | Mokslo arba Tarptautinių ryšių skyriai | Per 2 darbo dienas nuo registruotos sutarties gavimo |
| 15. | Rektoriaus įsakymo dėl mokslinių darbų vykdymo registracija, kopijų pateikimas suinteresuotiems skyriams ir vykdytojams | Raštinės vedėja | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| DARBUOTOJŲ ĮFORMINIMAS |  |  |  |
| 16. | Prašymo dėl sutarties vykdytojų įforminimo pateikimas Mokslo arba Tarptautinių ryšių skyriams vizuoti. (prašyme temos vadovas turi parašyti sutarties su užsakovu datą, temos numerį, nurodyti darbuotojo (-jų) darbo krūvį, atlyginimo dydį ir darbo terminą. Darbuotojai sutikimą dirbti patvirtina parašu.) | Temos vadovas | Per 3 darbo dienas nuo Rektoriaus įsakymo išleidimo vykdyti sutartį. |
| 17. | Prašymo dėl sutarties vykdytojų įforminimo pateikimas Personalo skyriui | Mokslo skyrius | Tą pačią darbo dieną, kai gaunamas prašymas |
| 18. | Įsakymo dėl darbuotojų įforminimo ir atlyginimo dydžio nustatymo parengimas ir darbuotojų įforminimas | Personalo skyrius | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| SUBRANGOVAI |  |  |  |
| 19. | Sutarčių parengimas su programų subrangovais. | Mokslo skyrius | Per 5 darbo dienas nuo Prorektoriaus mokslui nurodymo. |
| 20. | Sutarčių sąlygų suderinimas ir pasirašymas su subrangovais. (Jei numatyta programoje) | Prorektorius mokslui | Per 5 darbo dienas nuo pagrindinės sutarties gavimo |
| 21. | Darbų atlikimo perdavimo- priėmimo aktų parengimas subrangovams. | Mokslo skyrius | Per 3 darbo dienas nuo vykdytojų ataskaitų pateikimo |
| AUTORINĖS SUTARTYS (sudarymas, išmokėjimas) |  |  |  |
| 22. | Paraiškos sudaryti autorinę kūrinio užsakymo sutartį pildymas ir pristatymas į Mokslo skyrių. Prie paraiškos turi būti pridėtas Rektoriaus įsakymo kpija dėl leidimo vykdyti projektą, kur bus atliekamas autorinis kūrinys. Priedas Nr. 6 (Paraiška sudaryti autorinę kūrinio užsakymo sutartį) | Padalinio arba temos vadovas | Atsiradus autorinio kūrinio poreikiui |
| 23. | Paraiškoje pristatomo autorinio kūrinio tipo vertinimas | Autorinių kūrinių vertinimo komisija | Per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo Mokslo skyriuje |
| 24. | Įvertintų paraiškų teikimas Viešųjų pirkimų tarnybai, atmestų grąžinimas pareiškėjui | Mokslo skyriaus vedėja | Nedelsiant po Autorinių kūrinių vertinimo komisijos išvadų |
| 25. | Apklausos autoriniam kūriniui atlikti, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, vykdymas | Padalinio vadovas derindamas su LVA Viešųjų pirkimų tarnyba | Mėnesį prieš pasirašant sutartį su Užsakovu |
| 26. | Prašymo dėl leidimo neatvykti į darbą pateikimas į Personalo skyrių. Taikoma tuo atveju, jei autorinis kūrinys bus vykdomas Akademijos darbo metu ir visą darbo laiką. Prašymas turi būti suderintas su padalinio vadovu. | Autorius | Laimėjus viešąjį konkursą. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki autorinės sutarties sudarymo. |
| 27. | Įsakymo dėl leidimo neatvykti į darbą paruošimas ir teikimas Rektoriui vizuoti. | Personalo ir juridinis skyrius | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| 28. | Autorinės sutarties parengimas Priedas Nr. 1 (sutartis su vienu autoriumi) Priedas Nr.2 (sutartis su keliais autoriais) Priedas Nr.3 (sutartis dėl žodinio kūrinio) | Personalo ir juridinis skyrius derindamas su padalinio arba temos vadovu | Temos vykdymo eigoje, prieš atliekant autorinį kūrinį. |
| 29. | Autorinės sutarties pateikimas į Mokslo skyrių. Jei autorius yra Akademijos darbuotojas ir autorinis kūrinys bus atliekamas darbo metu, bet ne visą dieną, prie autorinės sutarties turi būti pridėtas darbo laiko grafikas. Grafike turi atsispindėti darbo valandų, kurių metu bus vykdomas autorinis kūrinys, perkėlimas į kitą laiką. Autorinės sutartys turi būti vizuotos: - Autoriaus; - Temos vadovo; - Personalo valdytojos (jei buvo administracijos leidimas neatvykti į darbą arba yra pridėtas darbo laiko grafikas); - Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės (jei buvo vykdoma viešoji apklausa). - Juristo. | Padalinio arba temos vadovas | 15 d. iki autorinio kūrinio vykdymo pradžios |
| 30. | Autorinės sutarties pateikimas Prorektoriui Mokslui vizuoti ir Raštinei užregistruoti | Mokslo skyriaus vedėja | Per 2 darbo dienas nuo paruoštos sutarties gavimo |
| 31. | Autorinės sutarties užregistravimas. Autorinių sutarčių duomenų bazės pildymas | Raštinės vedėja | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| 32. | Autorinio kūrinio (išskyrus žodinį kūrinio atlikimą) ir Autorinio kūrinio perdavimo-aprobavimo aktų pateikimas į Mokslo skyrių. Jei autorius ne Akademijos darbuotojas, turi būti užpildytos ir prie akto pridėtos LVA nustatytos formos pažymos: 1. dėl autoriaus “Vilniaus banko” arba “NORD/LB Lietuva” banko rekvizitų (priedas Nr. 4) 2. dėl autoriaus pajamų deklaravimo vietos (priedas Nr. 5); Jei autorinis kūrinys Akademijai tarnaus vienerius metus ir ilgiau, turi būti užpildytas ir prie akto pridėtas užpajamavimo aktas (priedas Nr. 7) | Autoriai ir temos vadovas | Nedelsiant įvykdžius sutartyje numatytus autoriaus įsipareigojimus |
| 33. | Autorinio kūrinio, sutarties ir Autorinio kūrinio perdavimo akto teikimas Autorinių darbų vertinimo komisijos nariams. | Mokslo skyriaus vedėja | Nedelsiant po aktų gavimo |
| 34. | Autorinio kūrinio vertinimas, apie autorinio kūrinio (ne)atitikimą autorinės sutarties sąlygoms pažymint Autorinio kūrinio įvertinimo lape. Įvertinti autoriniai kūriniai, sutartys ir perdavimo-aprobavimo aktai grąžinami į Mokslo skyrių. Žodinių autorinių kūrinių perdavimo-aprobavimo aktus patvirtina Autorinių kūrinių vertinimo komisijos pirmininkas be komisijos narių vertinimo. | Autorinių kūrinių vertinimo komisijos nariai | Per dvi dienas nuo Autorinio kūrinio ir perdavimo-aprobavimo aktų gavimo |
| 35. | Komisijos posėdžio protokolo apie autorinių kūrinių įvertinimą surašymas. Neatitinkantys autorinės sutarties sąlygų autoriniai kūriniai kartu su aktais grąžinami temos vadovui. Atitinkantys kūriniai grąžinami į padalinį saugoti ir pajamuoti, o perdavimo-aprobavimo aktai teikiami Raštinei užregistruoti. | Mokslo skyriaus vedėja | Kiekvieno mėnesio 20 dieną. |
| 36. | Perdavimo-aprobavimo aktų užregistravimas ir teikimas Finansų skyriui | Raštinės vedėja | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| 37. | Autorinio atlyginimo išmokėjimas autoriui | Finansų skyrius | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| INFORMACIJOS TEIKIMAS |  |  |  |
| 38. | Vykdomų mokslinių temų duomenų bazės pildymas | Mokslo skyrius | Sutarties vykdymo laikotarpiu |
| 39. | Informacijos teikimas temų vykdytojams dėl ataskaitų rengimo | Mokslo skyrius | Per 2 darbo dienas nuo Prorektoriaus mokslui nurodymo |
| 40. | Informacijos Mokslo skyriui teikimas apie gautas lėšas | Finansų skyrius | Per 3 darbo dienas nuo lėšų gavimo |
| 41. | Temų vadovų informavimas apie lėšų gavimą pasirašytinai | Mokslo skyrius | Per 3 darbo dienas nuo duomenų gavimo. |
| IŠLAIDOS |  |  |  |
| 42. | Paslaugų ir prekių įsigijimas temų vykdymui pagal patvirtintus sąmatų straipsnius ir suderinus su LVA Viešųjų pirkimų tarnyba. Sąskaitos teikiamos Viešųjų pirkimų tarnybai vizuoti, po to Mokslo skyriui. | Temų vadovai arba vykdytojai | Sutarties vykdymo laikotarpiu. Nedelsiant po sąskaitos gavimo |
| 43. | Išankstinis pirkimų sutikrinimas su sąmata, pateikimas Prorektoriui mokslui vizuoti ir Raštinei užregistruoti. | Mokslo skyrius | Tą pačią dieną, kai gaunama sąskaita. |
| 44. | Sąskaitų užregistravimas ir teikimas Finansų skyriui | Raštinė | Per 2 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo |
| 45. | Sąskaitų apmokėjimas | Finansų skyrius | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka. |
| 46. | Išankstinė naudojamų lėšų kontrolė pagal sąmatose numatytus straipsnius. | Mokslo skyrius | Sutarties vykdymo bei lėšų įsisavinimo laikotarpiu |
| 47. | Naudojamų lėšų kontrolė pagal sąmatose numatytus straipsnius. | Finansų skyrius | Sutarties vykdymo laikotarpiu bei lėšų įsisavinimo laikotarpiu kiekvieno mėnesio 20 d. už praeitą mėnesį. |
| APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ |  |  |  |
| 48. | Darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir darbų perdavimo-priėmimo aktų sudarymas apmokėjimui už atliktą darbą ir pristatymas į Mokslo skyrių. (Aktuose turi būti nurodyta kiekvieno darbuotojo atskirai atliktas darbas) | Temų vadovai | Sutartyje numatytais terminais arba 3 dienų laikotarpyje nuo Prorektoriaus mokslui nurodymo. |
| 49. | Darbų perdavimo-priėmimo aktų teikimas Prorektoriui mokslui , darbo laiko apskaitos žiniaraščių Personalo ir juridiniam skyriui tvirtinti. | Mokslo skyrius | Sekančią dieną nuo darbo laiko apskaitos žiniaraščių ir aktų gavimo |
| 50. | Išdirbio normų kontrolė (viršijus leistinas darbo valandas, grąžinti dokumentus ruošėjui ir informuoti atsakingą už projekto vykdymą) | Personalo skyrius | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka. |
| 51. | Užmokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas už atliktą darbą. (viršijus leistinus užmokesčio įkainius, grąžinti dokumentus ruošėjui ir informuoti atsakingą už projekto vykdymą) | Finansų skyrius | Akademijos teisės aktais nustatyta tvarka |
| ATSISKAITYMAI |  |  |  |
| 52. | Sutarties (programos) ketvirtinių ir galutinės ataskaitų parengimas. | Temų vadovai | Sutartyje numatytais terminais arba Prorektorius mokslui nurodymu. |
| 53. | Surištų mokslinių ataskaitų surinkimas iš vykdytojų ir pateikimas tvirtinimui. | Mokslo skyrius | Nuo prašymo pateikimo per 3 darbo dienas, jei Prorektorius mokslui nenurodo kitaip. |
| 54. | Ketvirtinių ir galutinių atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų užsakovams paruošimas. | Temos vadovai, derindami su Mokslo skyriumi | Sutartyje numatytais terminais arba Prorektoriaus mokslui nurodymu per 5 darbo dienas. |
| 55. | Ketvirtinių ir galutinių atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų su užsakovais teikimas Prorektoriui mokslui tvirtinti | Mokslo skyrius | Per 2 darbo dienas nuo akto gavimo |
| 56. | Ketvirtinių ir galutinių atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų pristatymas užsakovams | Temų vadovai, derindami su Mokslo skyriumi | Per 3 dienas nuo Prorektoriaus mokslui tvirtinimo. |
| 57. | Pasirašytų ketvirtinių ir galutinių atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų pateikimas Raštinei užregistruoti | Temų vadovai (jei nuveža patys), Mokslo skyrius (jei gaunami paštu) | Per 3 dienas nuo užsakovų vizavimo |
| 58. | Ketvirtinių ir galutinių atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktų užregistravimas. Originalas-Finansų skyriui, kopija Mokslo skyriui. | Raštinės vedėja | Teisės aktais nustatyta tvarka. |
| 59. | Pirminių dokumentų kopijų pateikimas užsakovui ataskaitoms ir statistinių duomenų parengimui | Finansų skyrius | Sutartyje numatytais terminais arba Prorektoriaus mokslui nurodymu. |
| 60. | Sąskaitų išrašymas užsakovams pagal darbų atlikimo aktus. | Finansų skyrius | Per 2 darbo dienas nuo aktų gavimo |
| 61. | PVM mokesčio susigrąžinimas | Finansų skyrius | Teisės aktais nustatyta tvarka. |
| AUDITAS |  |  |  |
| 62. | Sutarčių auditavimas | Auditorius | Teisės aktais nustatyta tvarka. |